## Boissons
Fonction "Boissons chaudes" | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Défaillances possibles | Causes potentielles | Effets potentiels des défaillances | Comment détecter ces défaillances
Taille de la fonction |  |  |  | X |  |  |  | F1-D1 Boisson pas assez chaude | Machine mal réglée | Insatisfaction client | Surveillance thermomètre | Gravité /Fréquence | Rare | modérée | élevée | très élevée
Difficulté technique |  |  |  | X |  |  |  |  | Machine défaillante |  | Surveillance visuel/tactile | Mineure |  | F1-D1
Degré d’intégration |  | X | [6 empty] | Tasse trop froide |  |  | Majeure |  | F1-D2 | F1-D3
Configuration organisationnelle |  | X |  |  |  |  | à priori une seule personne | F1-D2 Boisson trop chaude | Machine mal réglée | Insatisfaction client | Surveillance thermomètre | Critique
Changement |  | X | [6 empty] | Machine défaillante | Risque brulure | Surveillance visuel/tactile | Catastrophique | F1-D4
Instabilité de l’équipe de projet |  |  | X |  |  |  | buffet 7j sur 7, et forcément pas par le même personnel tous les jours |  | Tasse trop chaude
| 0-1 facile |  | 2-3 moyen |  | 4-5 difficile : atttention |  |  | F1-D3 Boisson pas bonne | Trop de sucre | Insatisfaction client | Surveillance conservation | F1-D4 est vraiment catastrophique, mais rare, et l'identifier doit impliquer de mettre en place un maximum de sécurité
| Mais cela est surtout relatif, en considérant les fonctions entre elles | [7 empty] | Café eventé |  | Surveillance date de péremption | pour l'empêcher, pour se rendre compte qu'elle va se passer ou qu'elle s'est passée, pour réagie si elle survient quand même
[9 empty] | Thé eventé |  | Surveillance réglage
[8 empty] | F1-D4 Boisson pas comestible | Lait avarié | Risque maladie/sanitaire | Surveillance conservation
Surveillance date de péremption
Surveillance visuel
Surveillance olfactive

## Viennoiseries
[8 empty] | Défaillances possibles | Causes potentielles | Effets potentiels des défaillances | Comment détecter ces défaillances
Fonction "Viennoiseries" | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | F2-D1 Viennoiseries pas assez cuites | Four mal réglé temps/température | Insatisfaction client | Surveillance réglage
Taille de la fonction |  |  |  | X |  |  | temps important de préparation |  | Four défaillante |  | Surveillance visuel/tactile/goût
Difficulté technique |  |  |  |  | X |  | Préparation, cuisson,...
Degré d’intégration |  | X | [5 empty] | F2-D2 Viennoiseries trop cuites | Four mal réglé temps/température | Insatisfaction client | Surveillance réglage
Configuration organisationnelle |  |  |  |  | X |  | Cuisinier maitrisant la patisserie |  | Four défaillante |  | Surveillance visuel/tactile/goût
Changement |  | X |  |  |  |  | A priori le client n'a pas a demander des changements dans un buffet (contrairement à un service à la commande) | F2-D3 Viennoiseries trop chaudes | Servies trop tôt | Insatisfaction client | Surveillance temps
Instabilité de l’équipe de projet |  |  | X | [6 empty] | Risque brulure | Surveillance visuel/tactile/goût
[8 empty] | F2-D4 Viennoiseries pas bonnes | Quantité d'ingrédients | Insatisfaction client | Pesées
[9 empty] | Recette pas respectée |  | Surveillance protocoles
[8 empty] | F2-D5 Viennoiseries pas commestibles | Ingrédients avariés | Risque maladie/sanitaire | Surveillance conservation
Surveillance date de péremption
Surveillance visuel
Surveillance olfactive

## Tartines
Fonction "Tartines" | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Taille de la fonction |  | X
Difficulté technique |  | X
Degré d’intégration |  | X
Configuration organisationnelle |  |  | X |  |  |  | Dépendance extérieure avec la livraison du pain frais
Changement |  | X
Instabilité de l’équipe de projet |  |  | X

## Oeufs
Fonction "Oeufs" | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Taille de la fonction |  |  |  | X |  |  | temps important de préparation
Difficulté technique |  |  |  |  | X |  | Préparation, cuisson,...
Degré d’intégration |  | X
Configuration organisationnelle |  |  |  | X |  |  | Produit extra frais
Changement |  | X |  |  |  |  | A priori le client n'a pas a demander des changements dans un buffet (contrairement à un service à la commande)
Instabilité de l’équipe de projet |  |  | X